药学系2012年度在研科研课题检查情况统计表

| 序号 | 课题名称 | 项目来源 | 课题负责人 | 研究起止时间 | 研究进展情况 | 下年度工作安排及所需经费 | 存在问题及情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学法测定食品中重金属含量的研究 | 河北省科学技术研究与发展指导计划项目 | 王磊 | 2011.11～2013.10 | 1．进行了前期准备工作，主要包括溶剂及标准溶液配制、样品前处理等工作。 2．购置了菠菜、鸡肉2种标准质控样品，对样品进行了预处理，利用原子吸收法进行了测定，验证了方法的可靠性。 3．查阅了更多相关文献资料，正在准备利用电化学仪器测定工作。 4．用原子吸收法测定了标样及一些已处理样品的数据，目前正在收集处理数据准备撰写发表第1篇论文。 | 1. 处理实验数据发表相关论文。 2. 拟定电化学法检测食品中重金属含量的地方标准。 3. 实验经费包括购置必要实验耗材、实验测试、指导、差旅费用约需5000元。 |  |
| 2 | 临床医学专业成人本科教育教学质量影响因素分析及对策研究 | 河北省科学技术研究与发展指导计划课题 | 张树焕 | 2010.07～2012.02 | 1.根据前期问卷调查获得了成本本科教育教学质量影响因素。 2.正在撰写研究报告。 | 所需经费2000元进行进一步调查。 | 建议学校给予资金支持改善成人教育办学条件。 |
| 3 | 《药学综合知识与技能》课程开发与实践 | 沧州市教育科学研究“十二五”规划课题 | 于永军 | 2012.06～2014.12 | 1．归纳了药学服务岗位（群）典型的工作任务。 2．分析了典型工作任务及职业能力要求，确定了《药学综合知识与技能》课程主要教学内容。 3．开发了课程教学方案，设计了学习情境，建立了突出职业能力培养的课程标准。 4．初步编写符合岗位需要的《药学综合知识与技能》校本教材。 5．撰写相关论文1篇，已在校刊发表，并已在科技核心期刊投稿，待发表。 6．本年度使用经费0.8千元 | 1. 继续进行专业调研，根据调研进一步优化教学内容，设计更为科学实效的学习情境，完善突出职业能力培养的课程标准。 2．进一步完善《药学综合知识与技能》自编教材，探讨“任务驱动”、“情景模拟”等融“教、学、做” 一体的教学模式，以突出“工学结合”的职业教育特色，使之更加符合现代职业教育理念，强化学生岗位职业能力的培养。 3．撰写相关论文2~3篇并发表。 |  |
| 4 | 高职药学专业分析化学任务驱动教学模式的实践研究 | 沧州市教育科学研究“十二五”规划课题 | 邢荣秀 | 2012.01～2014.03 | 1．学生调查问卷、专业课调研、专业课教师座谈、研讨、国外基础化学教学调研、查阅文献、专家咨询、研究探讨总结。 2．在专业课调研的基础上，制定分析化学课程标准，确定了分析化学知识储备内容及典型工作任务。 3．在2011级实施了分析化学任务驱动教学。 4．进行了药学专业《分析化学及操作技术》校本教材开发。 | 1．在2012级实施分析化学任务驱动教学，进行教学效果的再评价及课程教学总结，撰写论文。 2．撰写研究报告、完成结题。 |  |
| 5 | 川麦冬与杭麦冬酒制后特征图谱及抗缺氧活性变化研究 | 沧州市科学技术研究与发展指导 计划项目 | 焦艳 | 2012.08～2014.08 | 1．查阅资料，做好准备工作，根据专家组意见，进一步完善实验内容。并购置了部分实验材料，准备进行实验。 2．主要进行了川麦冬与杭麦冬炮制后特征图谱研究的部分实验。 | 1．色谱条件筛选，方法学考察； 2．川麦冬、杭麦冬及其炮制品特征图谱的比较； 3．细胞培养，选取合适的实验条件； 4．进行MTT实验 | 由于经费比较紧张，需要进行合理调配，提高实验成功率；要及时关注国内外实验动向，及时进行调整。 |
| 6 | 香黄通便胶囊的药理作用及质量标准研究 | 沧州市科学技术研究与发展指导计划项目 | 祁秀玲 | 2012.03～2015.02 | 1．查阅文献资料，着手准备。 2．根据查阅文献情况，拟定样品制备工艺，购置药材，进行工艺研究，并试制样品，着手对样品进行药理研究和质量标准研究的准备。 3．药材及提取溶剂费用共计550元。 | 1．药理实验研究。 2．进行质量标准研究，形成相关文章。 |  |
| 7 | 川芎嗪与川芎提取液对缺氧内皮细胞保护作用的比较 | 沧州医专自然科学课题 | 李喆 | 2012.08～2014.08 | 1．进一步进行文献搜集、整理，根据专家组意见进行了实验修订。 2．购置了部分实验材料，进行实验准备。 | 1．购置川芎及川芎嗪标准品 2．进行川芎提取，制备样品 3．细胞培养，选取合适的实验条件 4．进行MTT实验 5．VEGF细胞因子实验 6．PCR实验操作 | 由于经费比较紧张，需要进行合理调配，提高实验成功率；要及时关注国内外实验动向，及时进行调整。 |